# 知遇（KnoYoo）v1 开发顺序与节奏计划（20周）

目标：首发版本（v1.0）不一次性覆盖全部 PRD 要求，但具备最基础最核心的价值闭环：快速记录 → 成长树 → 行业树对标 → 周/3月计划 → 周报复盘（离线优先，单设备）。其后 2 个小版本（v1.1、v1.2）逐步补齐 6/12 月计划、同步与加密、导入增强与报告增强，确保 3 个版本内覆盖 PRD 的关键承诺。

## 0. 总览（版本切分）

- v1.0 Core（Wk1–Wk8）：

  - 范围：记录/导入（文本/语音/iOS）、主题聚类与全文检索、成长树、行业树 v1（Data/AI）、对标与短板清单、周与 3 月计划、周报（简版）、本地离线、基础打点与崩溃收集、iOS 与桌面端基本可用（单设备）。

  - 结果：完成最小行动引擎闭环，形成可用的学习—对标—行动—复盘体验。

- v1.1 Expand（Wk9–Wk14）：

  - 范围：计划引擎扩展到 6 月/1 年、月/季/年报（标准版）、SVG/PDF 高级导出、导入增强（Obsidian/Notion 基础）、桌面端拖拽与全局快捷键、iOS 小组件、可选测评题库（冷启动）。

  - 结果：完成固定周期全栈节奏与主要导入通道，强化复盘动机与分享能力。

- v1.2 Sync & Security（Wk15–Wk20）：

  - 范围：账号与登录（Email/Apple/Google）、可选云同步 + 端到端加密（E2EE）、冲突合并（CRDT）、本地自动备份与回滚点、指标与埋点完善、上架合规材料打磨（隐私/内购）。

  - 结果：完成多端一致性 + 隐私合规，进入灰度与公测，准备正式首发。

注：以上“3 个版本”与 PRD 的目标一致，但把 v1.0 缩到“周+3 月”，把 6/12 月与同步延后到 v1.1/v1.2，以降低首发复杂度与排期风险。

## 1. 节奏与排期（两周一迭代，Scrum）

### Sprint 1（Wk1–Wk2）信息架构 & 基础框架

- 交付：

  - 统一数据模型（SQLite + FTS5，ERD 初版）

  - iOS：SwiftUI 项目骨架、离线存储、快速文本记录 MVP

  - 桌面（Windows/macOS，Tauri+React）：项目骨架、沉浸编辑器雏形

  - Rust Core：打分/优先级算法接口草案，FFI 方案评审

- 验收：基础创建/查询时延 ≤100ms（空数据）、代码扫描与崩溃框架接入

### Sprint 2（Wk3–Wk4）记录/导入 & 检索

- 交付：

  - iOS 语音速记（本地转写占位或系统听写管道）

  - .md/.txt 基础导入（桌面端先行），自动标签/主题初判（可编辑）

  - 全文搜索（FTS5）与标签/时间线视图

- 验收：5k 文档下前 20 条查询 ≤100ms；导入失败率 <2%

### Sprint 3（Wk5–Wk6）成长树 & 行业树 v1（Data/AI）

- 交付：

  - 成长树可视化（节点掌握度 0–100、短板阈值可设）

  - 行业树 v1（40±5 能力项，L1–L5 等级定义）

  - 映射关系编辑 & 回退

- 验收：成长树渲染 ≤300ms；基础对标报告（页面）可读

### Sprint 4（Wk7–Wk8）对标引擎 & 周/3月计划 + 周报

- 交付：

  - 差距计算（gap）、优先级（priority = gap × importance × recency_factor）

  - 周计划：任务 25–120 分钟；3 月计划：3–5 个里程碑

  - 周报（简版）：完成数、掌握度变化、连续打卡

- 验收：计划生成 ≤1s；首个“周→复盘→下周”闭环跑通；崩溃率 <0.5%

### Sprint 5（Wk9–Wk10）6 月/1 年计划 & 报告增强

- 交付：

  - 6 月计划：阶段成果（项目/证书）生成建议

  - 1 年计划：岗位达标目标配置（可编辑）

  - 月/季/年报（标准版）与 SVG/PDF 导出

- 验收：报告导出成功率 ≥98%；大文档导出 ≤5s（1k 节点内）

### Sprint 6（Wk11–Wk12）导入增强 & 桌面体验

- 交付：Obsidian/Notion 基础导入、桌面端拖拽导入、全局快捷键（Cmd/Ctrl+J）、iOS 小组件

- 验收：跨工具导入可回溯（日志）；导入冲突处理与重复合并策略上线

### Sprint 7（Wk13–Wk14）冷启动测评（可选） & 打点指标

- 交付：最小测评题库（可跳过）、新手引导完成率追踪、北极星指标与核心 KPI 埋点

- 验收：新手引导完成率 ≥70%；W1 留存 ≥35%（小流量）

### Sprint 8（Wk15–Wk16）账号登录 & 同步（E2EE）

- 交付：Email/Apple/Google 登录；CRDT（Yjs/Automerge）+ 端到端加密 同步；本地自动备份与回滚点

- 验收：多端无冲突率 ≥99%；服务端仅存密文；数据导出/清除可用

### Sprint 9（Wk17–Wk18）合规上架 & Beta

- 交付：隐私政策/内购合规、截图与演示视频、崩溃与性能监控面板、Beta 灰度（1000 用户）

- 验收：崩溃率 <0.3%；性能/可用性/NFR 达标

### Sprint 10（Wk19–Wk20）修缮 & 首发 GA

- 交付：关键缺陷清零、市场物料、上架提审（iOS/macOS）与 Windows 安装包（MSIX）

- 验收：Go/No-Go 评审通过；首发版本标签冻结

## 2. 平台与功能矩阵（首发最小集）

| 能力 | v1.0 iOS | v1.0 桌面（Win/macOS） | v1.1 | v1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文本记录/编辑 | ✅ | ✅（沉浸编辑） | 强化 | 强化 |
| 语音速记 | ✅（系统听写/离线占位） | — | 强化（本地模型可选） | — |
| .md/.txt 导入 | 基础 | ✅ | Obsidian/Notion | 强化 |
| 主题聚类/搜索 | ✅ | ✅ | 优化 | 优化 |
| 成长树 | ✅ | ✅ | 优化 | 优化 |
| 行业树 v1（Data/AI） | ✅ | ✅ | +更多行业 | +版本管理 |
| 对标与短板清单 | ✅ | ✅ | 优化 | 优化 |
| 计划（周/3月） | ✅ | ✅ | +6月/1年 | 优化 |
| 周报/期报 | 周报简版 | 周报简版 | 月/季/年报+导出 | 优化 |
| 同步/E2EE | — | — | 规划 | ✅ |
| 登录/账号 | — | — | 规划 | ✅ |
| 指标与打点 | 基础 | 基础 | 完整 | 完整 |

## 3. 团队与 RACI

- PM（负责人）：需求拆解、优先级、里程碑/Go-NoGo、数据指标

- 设计（协作）：IA、信息权重、组件库、可访问性

- iOS 工程（负责人）：SwiftUI、存储、语音速记、Widget、打点

- 桌面工程（负责人）：Tauri+React、导入/编辑器、快捷键

- Rust Core（负责人）：打分/对标/计划引擎、FFI、性能

- 后端/平台（负责人）：账号、同步、E2EE、备份、监控

- QA（负责人）：用例、自动化、性能/崩溃、UAT

- 运营/内容（协作）：行业树 v1（SME 审核）、题库与示例

## 4. 质量与验收（Definition of Done）

- 功能 DoD：需求/设计审阅通过 → 单元/集成测试 ≥80% 覆盖 → 可回归脚本 → 打点事件校验 → 文档齐全

- 性能 DoD：搜索 ≤100ms、成长树 ≤300ms、计划生成 ≤1s（中等数据量）

- 稳定性 DoD：崩溃率 <0.3%，导入失败率 <2%

- 安全 DoD：E2EE（v1.2）、数据导出与清除、零知识架构验证

- 可访问性 DoD：系统字体/动态字体、屏幕阅读器基础通过

## 5. 风险与对策

- 多端一致性/同步复杂 → 共享 Rust Core、统一数据层、CRDT+E2EE、灰度同步

- 对标/打分不准影响体验 → 提供编辑回退、人工校准、A/B 评估与题库校准

- 导入质量与合并重复 → 导入日志与回滚、重复检测、可视化合并

- 排期过载 → v1.0 仅周+3 月，6/12 月与同步延后；特性开关与黑名单

- 上架合规与内购 → 早期准备隐私/订阅条款与技术合规清单

## 6. 发布与灰度策略

- 内测（Wk7–Wk8）：公司内/种子用户 100 人；NPS、完成率与崩溃率

- 私测（Wk13–Wk14）：校园/社群 300 人；节奏/复盘行为验证

- 公测（Wk17–Wk18）：1000 人灰度；留存/转化与性能压测

- 首发（Wk19–Wk20）：多端上架，预置行业树 v1 并发布路线图

## 7. 关键里程碑与 Go/No-Go 清单

- Gate A（Wk4）：记录/导入/搜索达标 → YES 才进入成长树开发

- Gate B（Wk8）：闭环完成（周→复盘）+ 稳定性达标 → YES 才扩展 6/12 月

- Gate C（Wk14）：全周期计划/报告达标 → YES 才开启同步开发

- Gate D（Wk18）：E2EE 同步稳定 + 合规材料完成 → YES 才提审

## 8. 交付物清单（每阶段）

- v1.0：iOS/桌面应用、周/3月计划、周报、行业树 v1 内容包、用户指南（基础）、埋点看板 v1

- v1.1：6/12 月计划、期报、导出（SVG/PDF）、导入增强、桌面体验增强、看板 v2

- v1.2：账号/同步/E2EE、备份回滚、自动更新与崩溃面板、上架合规物料

## 9. 英文概览（Executive Summary, EN)

Three-version delivery: v1.0 Core (Weeks 1–8) delivers the minimal value loop (Capture → Growth Tree → Benchmark → Weekly/3‑Month Plans → Weekly Review, offline single-device). v1.1 (Weeks 9–14) adds 6‑Month/1‑Year planning, richer reports, imports, and desktop/iOS UX upgrades. v1.2 (Weeks 15–20) brings account login, optional E2EE sync, CRDT conflict resolution, backups, analytics maturity, and app‑store compliance for GA.

本计划与 PRD 的“多端、成长树×行业树、固定周期计划、离线优先、E2EE 同步、指标与上架合规”等目标一致；仅调整首发粒度以降低复杂度与风险，确保节奏化、可验证、可滚动迭代。