知遇（KnoYoo）V2 开发节奏计划（20周）

更新目标：在原有开发节奏基础上，补充并明确对“知识录入”、“AI 总结”、“成长树与行业树”的具体功能要求，使研发团队在开发中有清晰的交付标准与方向。

版本切分

- v1.0 Core（Wk1–Wk8）：

  - 实现最小闭环（录入 → AI 总结 → 成长树/行业树初版 → 周/三月计划 → 周报简版）。

- v1.1 Expand（Wk9–Wk14）：

  - 扩展录入方式（PDF+AI 总结）、成长树雷达图与树状图可视化优化、计划扩展到半年/一年、报告增强。

- v1.2 Sync & Security（Wk15–Wk20）：

  - 账号/登录、E2EE 同步、冲突合并、备份与回滚、合规上架。

核心需求

一、知识录入与总结

- 录入方式：

  - 文本手动输入（支持 Markdown 基础格式）。

  - 语音录入（调用系统听写或轻量本地模型；桌面可接麦克风输入）。

  - PDF 上传（v1.1 开始支持）：解析 PDF 内容，通过 AI 自动总结后存入知识库。

- AI 总结：

  - 每一条录入的知识数据，都需调用内置 AI 模块进行总结，生成 1–3 行提炼内容。

  - 总结结果需要可编辑，用户可手动修改。

  - 技术实现：v1.0 占位（规则或模板），v1.1 接入本地/在线 AI 模型。

二、成长树与行业树

- 成长树：

  - 可视化要求：

    - 树状结构（分支清晰）

    - 点掌握度（0–100）

    - 支持展开/收缩。

  - 每个知识点在录入后由AI自动判定其所属分支，并更新用户的成长树。

- 行业树：

  - 初版行业树（Data/AI 方向），后续扩展到更多领域。

  - 行业树由AI自动生成，需要包含行业树所在行业内的具体职位以及该职位所必须具备和尽量具备的所有技能，用于让客户了解行业现状并匹配自身能力使用。

  - AI 自动将用户录入的知识与行业树节点匹配，更新对应掌握度。

- 雷达图：

  - 显示 8 个维度（aspect）。

  - 系统需通过 AI 分析用户最擅长的知识分支，动态挑选前 8 个能力维度，生成个性化雷达图。

  - 每个维度显示掌握度，数值范围 0–100。

三、计划与复盘

- 计划引擎：基于用户成长树与行业树的差距，通过接入AI自动生成周计划与三月计划（v1.0），半年与一年计划（v1.1）。

- 周报/期报：

  - 周报简版（v1.0）：任务完成数、能力增长。

  - 月/季/年报（v1.1）：结合雷达图/树状图生成可导出的 PDF/SVG 报告。

节奏排期（两周一迭代）

Sprint 1（Wk1–Wk2）基础框架与数据模型

- SQLite+FTS5 数据库，Note/Topic/Tree ERD。

- iOS/桌面端项目骨架，文本输入 MVP。

- Rust Core 接口草案：差距分析、计划生成。

Sprint 2（Wk3–Wk4）录入与检索

- 语音录入 MVP（系统听写）。

- 文本导入（.md/.txt）。

- AI 总结（规则版，占位符，可人工编辑）。

- 全文检索，性能目标：5k 文档查询 ≤100ms。

Sprint 3（Wk5–Wk6）成长树 & 行业树 v1

- 树状图可视化（可展开/收缩）。

- 行业树 v1（Data/AI 方向，40±5 能力项）。

- AI 分类：录入知识 → 自动归类到成长树/行业树。

- 节点掌握度更新，存储在本地。

Sprint 4（Wk7–Wk8）雷达图 & 周/三月计划

- 雷达图：动态挑选前 8 个能力维度。

- 周/三月计划生成引擎。

- 周报简版：能力变化趋势、任务完成数。

Sprint 5（Wk9–Wk10）PDF 上传与 AI 总结

- 支持 PDF 上传。

- AI 自动解析 PDF 内容并生成总结。

- 支持全文检索与成长树归类。

Sprint 6（Wk11–Wk12）成长树/行业树可视化增强

- 树状图交互优化（缩放、拖拽）。

- 雷达图可导出（SVG/PNG）。

- 月/季/年计划扩展。

Sprint 7（Wk13–Wk14）报告增强

- 月/季/年报（PDF 导出）。

- 报告中整合雷达图与树状图。

- 导出成功率 ≥98%。

Sprint 8（Wk15–Wk16）账号与同步

- 账号体系：Email/Apple/Google 登录。

- 云同步：CRDT+端到端加密。

- 本地自动备份。

Sprint 9（Wk17–Wk18）合规与测试

- 隐私合规与内购设计。

- 灰度测试（1000 用户）。

- 崩溃率目标 <0.3%。

Sprint 10（Wk19–Wk20）修缮与首发

- 关键缺陷清零。

- 市场物料与上架（App Store、Windows）。

- GA 发布。

验收标准（Definition of Done）

- 录入：文本/语音/PDF 均可用，AI 总结生成并可编辑。

- 成长树/行业树：录入知识点能正确归类，掌握度实时更新。

- 雷达图：自动选择前 8 个维度，生成个性化能力图。

- 计划：周/三月（v1.0），半年/一年（v1.1）。

- 报告：周报简版（v1.0），月/季/年报（v1.1+）。

- 同步：E2EE，冲突合并成功率 ≥99%。